## Sheet1
number | Start date | End date | Tasks | Complete
1 | 2021-01-25 | 2021-01-31 | Designing grafical user interface
2 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Dividing programs in small parts
3 | 2021-02-03 | 2021-02-06 | Designing of applications main page
4 | 2021-02-06 | 2021-02-10 | Dividing the page in small main parts
5 | 2021-04-02 |  | Feedback box
6 | 2021-02-03 | 2021-02-07 | Treeview
7 | 2021-02-03 |  | Data dashboard
8 | 2021-02-03 |  | Menu
9 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | Introduction and goal in half time rapport
10 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | background in half time rapport
11 | 2021-02-26 | 2021-02-28 | methods in half time rapport
12 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Result and discussions
13 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | Presentation prepration and feedback from Sundas
14 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | submitting the rapport
15 | 2021-02-23 |  | Reading and understanding of KNX driver
16 | 2021-04-01 | 2021-04-04 | connect to KNX driver
17 | 2021-04-04 |  | Write data to buss
18 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Meeting with company about ETS and KNX virtual
19 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | learning of ets5 and knx virtual
20 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | connection button
21
22
23
24
25
26
27